## WBS Chi tiết
BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS) – CHI TIẾT
Đề tài: Hệ thống Quản lý Tài liệu Cá nhân & Nhóm ¦ Cơ sở: 2 file phân rã chức năng được cung cấp
WBS | STT | Phân hệ | Nhóm chức năng | Công việc / Task | Người thực hiện | Mức độ hoàn thành | Nguồn | Loại | Ghi chú
001 | 029BE | Backend | Folder & Tag | CRUD folder cá nhân (tạo, đổi tên, màu, xóa) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
002 | 030BE | Backend | Folder & Tag | Folder chứa nhiều tag, tag có thể thuộc nhiều folder (many-to-many qua `folder_tags`) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
003 | 031BE | Backend | Folder & Tag | Tự động tạo 4 folder mặc định khi đăng ký: Giáo trình, Bài tập, Tài liệu tham khảo, Đồ án tốt nghiệp | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
004 | 032BE | Backend | Folder & Tag | CRUD tag cá nhân (tên, màu, phân cấp `parent_id`) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
005 | 033BE | Backend | Folder & Tag | Gán/gỡ tag cho tài liệu | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
006 | 034BE | Backend | Folder & Tag | Gán/gỡ tag cho folder | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
007 | 035BE | Backend | Folder & Tag | Hiển thị tài liệu theo folder (lọc qua quan hệ folder → tag → document) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
008 | 036BE | Backend | Folder & Tag | Thêm thư mục mới với chọn tag có sẵn hoặc tạo tag mới | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
009 | 037BE | Backend | Folder & Tag | Sắp xếp folder theo tên / ngày tạo / số lượng tài liệu | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
010 | 038BE | Backend | Folder & Tag | Di chuyển tài liệu giữa các folder | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
011 | 039BE | Backend | Folder & Tag | Kéo thả tài liệu vào folder (frontend + API move) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
012 | 001BE | Backend | Hệ thống xác thực & người dùng | Đăng nhập bằng MSSV / email / username + JWT token | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
013 | 002BE | Backend | Hệ thống xác thực & người dùng | Lấy thông tin user hiện tại (`/auth/me`) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
014 | 003BE | Backend | Hệ thống xác thực & người dùng | Cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
015 | 004BE | Backend | Hệ thống xác thực & người dùng | Refresh token & auto logout khi hết hạn | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
016 | 005BE | Backend | Hệ thống xác thực & người dùng | Middleware kiểm tra quyền admin cho route quản trị | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
017 | 006BE | Backend | Hệ thống xác thực & người dùng | Validate mật khẩu mạnh (độ dài, ký tự đặc biệt) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
018 | 007BE | Backend | Hệ thống xác thực & người dùng | Ghi log đăng nhập (thời gian, IP, user-agent) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
019 | 040BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Tạo nhóm, đặt tên, mô tả, chọn quyền mặc định (view/full) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
020 | 041BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Danh sách nhóm đang tham gia (kèm role, số thành viên, thời gian cập nhật) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
021 | 042BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Xem chi tiết nhóm | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
022 | 043BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Cập nhật thông tin nhóm (owner) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
023 | 044BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Giải tán nhóm với thông báo trước 24h | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
024 | 045BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Mời thành viên theo MSSV/email/username | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
025 | 046BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Chấp nhận/từ chối lời mời | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
026 | 047BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Quản lý danh sách thành viên (xem, đổi quyền, xóa) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
027 | 048BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Chuyển quyền owner cho thành viên khác | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
028 | 049BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Rời nhóm | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
029 | 050BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Upload tài liệu trực tiếp vào nhóm (yêu cầu quyền full) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
030 | 051BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Danh sách tài liệu trong nhóm (có phân trang, lọc theo folder) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
031 | 052BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Xóa tài liệu trong nhóm (soft delete, thùng rác riêng của nhóm) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
032 | 053BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Khôi phục tài liệu từ thùng rác nhóm | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
033 | 054BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Chia sẻ tài liệu cá nhân vào nhóm (nhân bản file vật lý) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
034 | 055BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Chia sẻ cả folder cá nhân vào nhóm (snapshot tại thời điểm đó) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
035 | 056BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Lưu tài liệu nhóm về kho cá nhân (nhân bản, tự tạo tag thiếu) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
036 | 057BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Folder trong nhóm (dùng chung bảng `folders` với `workspace_id`) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
037 | 058BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Thùng rác riêng của từng nhóm (chỉ owner thấy) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
038 | 059BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Phân quyền tầng DB (kiểm tra `workspace_members` mọi endpoint) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
039 | 060BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Background job giải tán nhóm sau 24h (APScheduler) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
040 | 061BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Background job xóa orphaned documents sau 10 ngày | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
041 | 062BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Background job xóa thùng rác sau 30 ngày | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
042 | 063BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Gửi lời mời hàng loạt (nhiều MSSV cùng lúc) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
043 | 064BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Hủy lời mời đã gửi (trước khi được chấp nhận) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
044 | 065BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Xem lịch sử hoạt động nhóm (audit log) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
045 | 066BE | Backend | Nhóm (Workspace) | Thông báo real-time khi có thành viên mới / tài liệu mới (polling hoặc SSE) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
046 | 067BE | Backend | Thông báo | Tạo thông báo khi: được mời vào nhóm, có người chấp nhận lời mời, nhóm sắp giải tán | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
047 | 068BE | Backend | Thông báo | Đánh dấu đã đọc / chưa đọc | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
048 | 069BE | Backend | Thông báo | Đếm số thông báo chưa đọc (badge trên Header) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
049 | 070BE | Backend | Thông báo | Xóa thông báo | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
050 | 071BE | Backend | Thông báo | Lọc thông báo theo loại (invite / accept / dissolve / system) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
051 | 008BE | Backend | Tài liệu cá nhân | Upload tài liệu (nhiều định dạng: PDF, DOCX, PPTX, ZIP, XLSX, TXT, ảnh…) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
052 | 009BE | Backend | Tài liệu cá nhân | Gộp nhiều ảnh thành một file PDF khi upload danh sách ảnh (phục vụ OCR sau này) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
053 | 010BE | Backend | Tài liệu cá nhân | Tính SHA-256 checksum chống upload trùng lặp | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
054 | 011BE | Backend | Tài liệu cá nhân | Xem danh sách tài liệu có phân trang và sắp xếp (theo tên, ngày, kích thước) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
055 | 012BE | Backend | Tài liệu cá nhân | Xem chi tiết tài liệu | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
056 | 013BE | Backend | Tài liệu cá nhân | Cập nhật metadata (tiêu đề, mô tả, danh mục, JSONB tác giả/số trang/năm) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
057 | 014BE | Backend | Tài liệu cá nhân | Xóa mềm (soft delete) — đưa vào thùng rác | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
058 | 015BE | Backend | Tài liệu cá nhân | Khôi phục tài liệu từ thùng rác | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
059 | 016BE | Backend | Tài liệu cá nhân | Tự động xóa vĩnh viễn sau 30 ngày | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
060 | 017BE | Backend | Tài liệu cá nhân | Full-text search tiếng Việt (PostgreSQL `tsvector` + `unaccent` + `pg_trgm`) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
061 | 018BE | Backend | Tài liệu cá nhân | Trigger tự động cập nhật `search_vector` khi thêm/sửa tài liệu | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
062 | 019BE | Backend | Tài liệu cá nhân | GIN index tối ưu tốc độ tìm kiếm | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
063 | 020BE | Backend | Tài liệu cá nhân | Quản lý phiên bản tài liệu (`document_versions`) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
064 | 021BE | Backend | Tài liệu cá nhân | Ghi chú cá nhân gắn vào tài liệu (`notes`) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
065 | 022BE | Backend | Tài liệu cá nhân | Đánh dấu yêu thích (`favorites`) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
066 | 023BE | Backend | Tài liệu cá nhân | Nhật ký tải xuống/xem (`download_logs`) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
067 | 024BE | Backend | Tài liệu cá nhân | Xử lý nền (OCR, thumbnail) qua `processing_jobs` | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
068 | 025BE | Backend | Tài liệu cá nhân | Tải xuống tài liệu (stream file, kiểm tra quyền) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
069 | 026BE | Backend | Tài liệu cá nhân | Xem trước PDF/ảnh trực tiếp trên trình duyệt | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
070 | 027BE | Backend | Tài liệu cá nhân | Chia sẻ tài liệu qua link tạm thời (public link có thời hạn) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
071 | 028BE | Backend | Tài liệu cá nhân | Thống kê dung lượng đã dùng / hạn mức | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
072 | 072BE | Backend | Tài liệu cá nhân - Chia sẻ & Yêu thích | API chia sẻ tài liệu cá nhân cho người dùng khác kèm lời nhắn (`POST /documents/{id}/share`) | Ngô Quyền Linh | Tốt | BoSung-PhanRaChucNang.md | Chức năng
073 | 073BE | Backend | Tài liệu cá nhân - Chia sẻ & Yêu thích | API lấy danh sách tài liệu được chia sẻ với tôi (`GET /documents/shared-with-me`) | Ngô Quyền Linh | Tốt | BoSung-PhanRaChucNang.md | Chức năng
074 | 074BE | Backend | Tài liệu cá nhân - Chia sẻ & Yêu thích | Phân quyền mở rộng `user_can_access_document` cho phép người nhận xem/tải tài liệu được chia sẻ | Ngô Quyền Linh | Tốt | BoSung-PhanRaChucNang.md | Chức năng
075 | 075BE | Backend | Tài liệu cá nhân - Chia sẻ & Yêu thích | API lấy danh sách tài liệu yêu thích kèm thông tin tài liệu (`GET /favorites/`) | Ngô Quyền Linh | Tốt | BoSung-PhanRaChucNang.md | Chức năng
076 | 076BE | Backend | Tài liệu cá nhân - Chia sẻ & Yêu thích | API thêm tài liệu vào danh sách yêu thích có kiểm tra quyền truy cập (`POST /favorites/`) | Ngô Quyền Linh | Tốt | BoSung-PhanRaChucNang.md | Chức năng
077 | 077BE | Backend | Tài liệu cá nhân - Chia sẻ & Yêu thích | API xóa tài liệu khỏi danh sách yêu thích (`DELETE /favorites/{document_id}`) | Ngô Quyền Linh | Tốt | BoSung-PhanRaChucNang.md | Chức năng
078 | 084FE | Frontend | Component dùng chung | `Button` (variant: primary/outline/ghost/danger, size, icon) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
079 | 085FE | Frontend | Component dùng chung | `Input` (có icon trái, validate, hiển thị lỗi) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
080 | 086FE | Frontend | Component dùng chung | `Badge` (variant: primary/success/default/danger) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
081 | 087FE | Frontend | Component dùng chung | `Avatar` (fallback chữ cái đầu tên) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
082 | 088FE | Frontend | Component dùng chung | `Card` (khung chuẩn) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
083 | 089FE | Frontend | Component dùng chung | `Dropdown` / Context menu (item có icon, hỗ trợ `danger`) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
084 | 090FE | Frontend | Component dùng chung | `Tag` (pill có nút xóa) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
085 | 091FE | Frontend | Component dùng chung | `ProgressBar` | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
086 | 092FE | Frontend | Component dùng chung | `EmptyState` (icon + tiêu đề + mô tả + nút CTA) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
087 | 093FE | Frontend | Component dùng chung | `Toast` (success/error/info, tự đóng 3s, zustand store) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
088 | 094FE | Frontend | Component dùng chung | `Sidebar` (NavLink active theo route, badge số thông báo) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
089 | 095FE | Frontend | Component dùng chung | `Header` (search bar, badge phạm vi, chuông thông báo, avatar) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
090 | 096FE | Frontend | Component dùng chung | `FileIcon` (map mime type → icon + màu theo loại file) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
091 | 097FE | Frontend | Component dùng chung | `DocumentRow` (dòng danh sách) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
092 | 098FE | Frontend | Component dùng chung | `DocumentCard` (card lưới) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
093 | 099FE | Frontend | Component dùng chung | `FolderCard` | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
094 | 100FE | Frontend | Component dùng chung | `DocumentContextMenu` | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
095 | 101FE | Frontend | Component dùng chung | `StatCard` | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
096 | 102FE | Frontend | Component dùng chung | `TagDistribution` | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
097 | 103FE | Frontend | Component dùng chung | `ProcessingDonut` (recharts) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
098 | 104FE | Frontend | Component dùng chung | `PermissionBadge` | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
099 | 105FE | Frontend | Component dùng chung | `ProtectedRoute` | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
100 | 106FE | Frontend | Component dùng chung | `Modal` / `Dialog` dùng chung | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
101 | 107FE | Frontend | Component dùng chung | `ConfirmDialog` cho hành động nguy hiểm | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
102 | 108FE | Frontend | Component dùng chung | `Skeleton` loading placeholder | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
103 | 109FE | Frontend | Component dùng chung | `Pagination` component | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
104 | 110FE | Frontend | Component dùng chung | `SearchBar` với debounce | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
105 | 111FE | Frontend | Component dùng chung | `FileUploader` (drag & drop, progress) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
106 | 112FE | Frontend | Component dùng chung | `Tooltip` | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
107 | 113FE | Frontend | Component dùng chung | `Tabs` component | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
108 | 072FE | Frontend | Hệ thống & Layout | Cấu trúc thư mục chuẩn (`pages/`, `components/`, `services/`, `types/`, `stores/`, `utils/`) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
109 | 073FE | Frontend | Hệ thống & Layout | Path alias `@/` cho toàn bộ import | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
110 | 074FE | Frontend | Hệ thống & Layout | `MainLayout` (Sidebar + Header + Outlet) dùng chung mọi trang | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
111 | 075FE | Frontend | Hệ thống & Layout | `AuthLayout` riêng cho trang đăng nhập | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
112 | 076FE | Frontend | Hệ thống & Layout | Protected Routes (chặn route khi chưa đăng nhập) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
113 | 077FE | Frontend | Hệ thống & Layout | Role-based route (admin-only routes) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
114 | 078FE | Frontend | Hệ thống & Layout | Khôi phục session khi F5 (gọi `/auth/me` kiểm tra token) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
115 | 079FE | Frontend | Hệ thống & Layout | Spinner "Đang khởi động..." khi đang restore session | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
116 | 080FE | Frontend | Hệ thống & Layout | Dark mode (tùy chọn) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
117 | 081FE | Frontend | Hệ thống & Layout | Responsive layout (mobile / tablet / desktop) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
118 | 082FE | Frontend | Hệ thống & Layout | Error boundary cho toàn app | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
119 | 083FE | Frontend | Hệ thống & Layout | 404 page & 403 page | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
120 | 130FE | Frontend | State & Services | `authStore` (zustand + persist localStorage: token, user, isAuthenticated) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
121 | 131FE | Frontend | State & Services | `notificationStore` (zustand: danh sách toast) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
122 | 132FE | Frontend | State & Services | `api.ts` (axios instance, interceptor gắn token, auto logout khi 401) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
123 | 133FE | Frontend | State & Services | `authService` (login, getMe, logout) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
124 | 134FE | Frontend | State & Services | `documentService` (getAll, getById, upload, update, delete, phân trang) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
125 | 135FE | Frontend | State & Services | `folderService` (CRUD folder, gán/gỡ tag) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
126 | 136FE | Frontend | State & Services | `tagService` (getAll, create) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
127 | 137FE | Frontend | State & Services | `groupService` (đầy đủ 20+ method cho mọi tính năng nhóm) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
128 | 138FE | Frontend | State & Services | `notificationService` | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
129 | 139FE | Frontend | State & Services | `uploadService` (upload nhiều file, progress, retry) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
130 | 140FE | Frontend | State & Services | `searchService` (full-text search, gợi ý) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
131 | 141FE | Frontend | State & Services | `favoriteService` | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
132 | 142FE | Frontend | State & Services | `noteService` | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
133 | 143FE | Frontend | State & Services | `versionService` | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
134 | 144FE | Frontend | State & Services | `trashService` (khôi phục, xóa vĩnh viễn) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
135 | 145FE | Frontend | State & Services | Custom hooks: `useDebounce`, `usePagination`, `useAuth`, `useToast` | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
136 | 114FE | Frontend | Trang đã xây dựng | `LoginPage` (form đăng nhập, validate, toggle mật khẩu, redirect theo role) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
137 | 115FE | Frontend | Trang đã xây dựng | `PersonalDashboard` (4 stat card, tài liệu gần đây, donut chart, phân bổ tag) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
138 | 116FE | Frontend | Trang đã xây dựng | `PersonalDocuments` (folder grid, document grid, filter bar, tabs loại file, phân trang) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
139 | 117FE | Frontend | Trang đã xây dựng | `DocumentDetail` (tabs Chi tiết/Mô tả/Ghi chú/Hoạt động, sidebar thông tin, các action) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
140 | 118FE | Frontend | Trang đã xây dựng | `TrashPage` (phân loại theo nguồn gốc: cá nhân vs từ nhóm giải tán, đếm ngược 30 ngày) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
141 | 119FE | Frontend | Trang đã xây dựng | `SettingsPage` (thông tin cá nhân, đổi mật khẩu) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
142 | 120FE | Frontend | Trang đã xây dựng | `GroupList` (danh sách nhóm, badge role, modal tạo nhóm) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
143 | 121FE | Frontend | Trang đã xây dựng | `GroupSpace` (5 tab: Tài liệu/Thành viên/Yêu cầu/Cài đặt/Thùng rác, phân quyền hiển thị theo role) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
144 | 122FE | Frontend | Trang đã xây dựng | `RegisterPage` (đăng ký tài khoản) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
145 | 123FE | Frontend | Trang đã xây dựng | `SearchPage` (tìm kiếm toàn cục, filter nâng cao) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
146 | 124FE | Frontend | Trang đã xây dựng | `FavoritesPage` (tài liệu yêu thích) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
147 | 125FE | Frontend | Trang đã xây dựng | `SharedWithMePage` (tài liệu được chia sẻ) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
148 | 126FE | Frontend | Trang đã xây dựng | `NotificationsPage` (danh sách thông báo đầy đủ) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
149 | 127FE | Frontend | Trang đã xây dựng | `ProfilePage` (xem/sửa thông tin cá nhân) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
150 | 128FE | Frontend | Trang đã xây dựng | `AdminDashboard` (nếu có role admin) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
151 | 129FE | Frontend | Trang đã xây dựng | `NotFoundPage` (404) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
152 | 146FE | Frontend | Trang/State & Services - Chia sẻ & Yêu thích | Modal chia sẻ tài liệu tích hợp tìm kiếm người nhận và nhập lời nhắn (`ShareDocumentModal.tsx`) | Ngô Quyền Linh | Tốt | BoSung-PhanRaChucNang.md | Chức năng
153 | 147FE | Frontend | Trang/State & Services - Chia sẻ & Yêu thích | Trang danh sách tài liệu "Đã chia sẻ với tôi" hiển thị người gửi và lời nhắn (`SharedWithMe.tsx`) | Ngô Quyền Linh | Tốt | BoSung-PhanRaChucNang.md | Chức năng
154 | 148FE | Frontend | Trang/State & Services - Chia sẻ & Yêu thích | Kết nối action chia sẻ trên menu ngữ cảnh ở cả không gian Cá nhân và Nhóm | Ngô Quyền Linh | Tốt | BoSung-PhanRaChucNang.md | Chức năng
155 | 149FE | Frontend | Trang/State & Services - Chia sẻ & Yêu thích | Trang danh sách tài liệu yêu thích (`FavoritesPage.tsx`) | Ngô Quyền Linh | Tốt | BoSung-PhanRaChucNang.md | Chức năng
156 | 150FE | Frontend | Trang/State & Services - Chia sẻ & Yêu thích | Tích hợp toggle Favorite và nhãn/icon động trên Context Menu (`DocumentContextMenu.tsx`) | Ngô Quyền Linh | Tốt | BoSung-PhanRaChucNang.md | Chức năng
157 | 151FE | Frontend | Trang/State & Services - Chia sẻ & Yêu thích | Tích hợp query và state `favoriteIds` trong hook quản lý tài liệu cá nhân và trang chia sẻ | Ngô Quyền Linh | Tốt | BoSung-PhanRaChucNang.md | Chức năng
158 | 146DB | PostgreSQL | PostgreSQL nâng cao | Extension `unaccent` + `pg_trgm` cho full-text search tiếng Việt | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
159 | 147DB | PostgreSQL | PostgreSQL nâng cao | `tsvector` / `tsquery` cho tìm kiếm văn bản | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
160 | 148DB | PostgreSQL | PostgreSQL nâng cao | GIN index trên `search_vector` | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
161 | 149DB | PostgreSQL | PostgreSQL nâng cao | Trigger PL/pgSQL tự động cập nhật `search_vector` | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
162 | 150DB | PostgreSQL | PostgreSQL nâng cao | `JSONB` lưu metadata linh hoạt (tác giả, số trang, năm…) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
163 | 151DB | PostgreSQL | PostgreSQL nâng cao | Soft delete pattern (`is_deleted`, `deleted_at`) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
164 | 152DB | PostgreSQL | PostgreSQL nâng cao | Self-reference trong `categories`, `tags` (phân cấp cây) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
165 | 153DB | PostgreSQL | PostgreSQL nâng cao | Many-to-many qua bảng trung gian (`document_tags`, `folder_tags`) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
166 | 154DB | PostgreSQL | PostgreSQL nâng cao | Phân trang chuẩn (`LIMIT`/`OFFSET`) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
167 | 155DB | PostgreSQL | PostgreSQL nâng cao | Window function (`COUNT OVER PARTITION BY`) trong list groups | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
168 | 156DB | PostgreSQL | PostgreSQL nâng cao | `selectinload` tối ưu N+1 query | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
169 | 157DB | PostgreSQL | PostgreSQL nâng cao | Index composite cho truy vấn thường dùng (`user_id + is_deleted`, `workspace_id + is_deleted`) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
170 | 158DB | PostgreSQL | PostgreSQL nâng cao | Partial index cho tài liệu chưa xóa | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
171 | 159DB | PostgreSQL | PostgreSQL nâng cao | Materialized view thống kê (tùy chọn) | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng
172 | 160DB | PostgreSQL | PostgreSQL nâng cao | Row-level security (RLS) ở mức cơ bản cho workspace | Cao Khôi Nguyên | Tốt | PhanRaChucNang.md | Chức năng

## Tổng hợp
TỔNG HỢP PHÂN RÃ CÔNG VIỆC
Tổng số task | 172
Backend | 77
Frontend | 80
PostgreSQL | 15
Mức độ hoàn thành: Tốt | 172
Phân hệ | Số task
Backend | 77
Frontend | 80
PostgreSQL | 15