## WBS Tổng quát
BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS) – TỔNG QUÁT
Đề tài: Hệ thống Quản lý Tài liệu Cá nhân & Nhóm
WBS | Phân hệ | Nhóm chức năng | Nội dung công việc chính | Số task | Người thực hiện | Mức độ hoàn thành | Ghi chú
01 | Backend | Folder & Tag | CRUD folder cá nhân (tạo, đổi tên, màu, xóa); Folder chứa nhiều tag, tag có thể thuộc nhiều folder (many-to-many qua `folder_tags`); Tự động tạo 4 folder mặc định khi đăng ký: Giáo trình, Bài tập, Tài liệu tham khảo, Đồ án tốt nghiệp; CRUD tag cá nhân (tên, màu, phân cấp `parent_id`); … và 7 công việc liên quan | 11 | Cao Khôi Nguyên | Tốt
02 | Backend | Hệ thống xác thực & người dùng | Đăng nhập bằng MSSV / email / username + JWT token; Lấy thông tin user hiện tại (`/auth/me`); Cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu; Refresh token & auto logout khi hết hạn; … và 3 công việc liên quan | 7 | Cao Khôi Nguyên | Tốt
03 | Backend | Nhóm (Workspace) | Tạo nhóm, đặt tên, mô tả, chọn quyền mặc định (view/full); Danh sách nhóm đang tham gia (kèm role, số thành viên, thời gian cập nhật); Xem chi tiết nhóm; Cập nhật thông tin nhóm (owner); … và 23 công việc liên quan | 27 | Cao Khôi Nguyên | Tốt
04 | Backend | Thông báo | Tạo thông báo khi: được mời vào nhóm, có người chấp nhận lời mời, nhóm sắp giải tán; Đánh dấu đã đọc / chưa đọc; Đếm số thông báo chưa đọc (badge trên Header); Xóa thông báo; … và 1 công việc liên quan | 5 | Cao Khôi Nguyên | Tốt
05 | Backend | Tài liệu cá nhân | Upload tài liệu (nhiều định dạng: PDF, DOCX, PPTX, ZIP, XLSX, TXT, ảnh…); Gộp nhiều ảnh thành một file PDF khi upload danh sách ảnh (phục vụ OCR sau này); Tính SHA-256 checksum chống upload trùng lặp; Xem danh sách tài liệu có phân trang và sắp xếp (theo tên, ngày, kích thước); … và 17 công việc liên quan | 21 | Cao Khôi Nguyên | Tốt
06 | Backend | Tài liệu cá nhân - Chia sẻ & Yêu thích | API chia sẻ tài liệu cá nhân cho người dùng khác kèm lời nhắn (`POST /documents/{id}/share`); API lấy danh sách tài liệu được chia sẻ với tôi (`GET /documents/shared-with-me`); Phân quyền mở rộng `user_can_access_document` cho phép người nhận xem/tải tài liệu được chia sẻ; API lấy danh sách tài liệu yêu thích kèm thông tin tài liệu (`GET /favorites/`); … và 2 công việc liên quan | 6 | Ngô Quyền Linh | Tốt
07 | Frontend | Component dùng chung | `Button` (variant: primary/outline/ghost/danger, size, icon); `Input` (có icon trái, validate, hiển thị lỗi); `Badge` (variant: primary/success/default/danger); `Avatar` (fallback chữ cái đầu tên); … và 26 công việc liên quan | 30 | Cao Khôi Nguyên | Tốt
08 | Frontend | Hệ thống & Layout | Cấu trúc thư mục chuẩn (`pages/`, `components/`, `services/`, `types/`, `stores/`, `utils/`); Path alias `@/` cho toàn bộ import; `MainLayout` (Sidebar + Header + Outlet) dùng chung mọi trang; `AuthLayout` riêng cho trang đăng nhập; … và 8 công việc liên quan | 12 | Cao Khôi Nguyên | Tốt
09 | Frontend | State & Services | `authStore` (zustand + persist localStorage: token, user, isAuthenticated); `notificationStore` (zustand: danh sách toast); `api.ts` (axios instance, interceptor gắn token, auto logout khi 401); `authService` (login, getMe, logout); … và 12 công việc liên quan | 16 | Cao Khôi Nguyên | Tốt
10 | Frontend | Trang đã xây dựng | `LoginPage` (form đăng nhập, validate, toggle mật khẩu, redirect theo role); `PersonalDashboard` (4 stat card, tài liệu gần đây, donut chart, phân bổ tag); `PersonalDocuments` (folder grid, document grid, filter bar, tabs loại file, phân trang); `DocumentDetail` (tabs Chi tiết/Mô tả/Ghi chú/Hoạt động, sidebar thông tin, các action); … và 12 công việc liên quan | 16 | Cao Khôi Nguyên | Tốt
11 | Frontend | Trang/State & Services - Chia sẻ & Yêu thích | Modal chia sẻ tài liệu tích hợp tìm kiếm người nhận và nhập lời nhắn (`ShareDocumentModal.tsx`); Trang danh sách tài liệu "Đã chia sẻ với tôi" hiển thị người gửi và lời nhắn (`SharedWithMe.tsx`); Kết nối action chia sẻ trên menu ngữ cảnh ở cả không gian Cá nhân và Nhóm; Trang danh sách tài liệu yêu thích (`FavoritesPage.tsx`); … và 2 công việc liên quan | 6 | Ngô Quyền Linh | Tốt
12 | PostgreSQL | PostgreSQL nâng cao | Extension `unaccent` + `pg_trgm` cho full-text search tiếng Việt; `tsvector` / `tsquery` cho tìm kiếm văn bản; GIN index trên `search_vector`; Trigger PL/pgSQL tự động cập nhật `search_vector`; … và 11 công việc liên quan | 15 | Cao Khôi Nguyên | Tốt

## Cấu trúc
CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC
Cấp | WBS | Hạng mục | Số task
1 | 1 | Backend | 77
2 | 1.1 | Folder & Tag | 11
2 | 1.2 | Hệ thống xác thực & người dùng | 7
2 | 1.3 | Nhóm (Workspace) | 27
2 | 1.4 | Thông báo | 5
2 | 1.5 | Tài liệu cá nhân | 21
2 | 1.6 | Tài liệu cá nhân - Chia sẻ & Yêu thích | 6
1 | 2 | Frontend | 80
2 | 2.1 | Component dùng chung | 30
2 | 2.2 | Hệ thống & Layout | 12
2 | 2.3 | State & Services | 16
2 | 2.4 | Trang đã xây dựng | 16
2 | 2.5 | Trang/State & Services - Chia sẻ & Yêu thích | 6
1 | 3 | PostgreSQL | 15
2 | 3.1 | PostgreSQL nâng cao | 15